第３号様式

工 事 履 行 報 告 書

受 注 者　　㈱〇〇〇建設

平成２７年１０月１日現在

| 工事名 | 〇〇〇〇工事 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 | 大網白里市大網１１５番地２ |  |  |  |
| 請負金額 | １００，０００，０００円 |  |  |  |
| 工 期 | 平成２７年４月１日 ～ 平成２８年１月３１日まで （工期の1/2に該当する日：平成２７年８月３１日） |  |  |  |
| 月 別 | 予定工程(％)Ａ ( )は工程変更後 | 実施工程(％)Ｂ | Ｂ－Ａ(％) | 備 考 |
| 平成27年4月 | 0.0（ ） | 0.0 | 0.0 |  |
| 5月 | 2.3（ ） | 0.8 | -1.5 |  |
| 6月 | 11.3（ ） | 8.2 | -3.1 |  |
| 7月 | 27.6（ ） | 32.5 | 4.9 |  |
| 8月 | 37.0（ ） | 42.8 | 5.8 |  |
| 9月 | 55.8（ ） | 59.0 | 3.2 | ≧50％ |
| 10月 | 70.6（ ） |  |  |  |
| 11月 | 85.8（ ） |  |  |  |
| 12月 | 98.2（ ） |  |  |  |
| 平成28年1月 | 100.0（ ） |  |  |  |
| （記載欄） |  |  |  |  |

| 現場代理人 | 主任(監理) 技術者 |
| --- | --- |

※　１　報告は、月報を標準とする。

２　予定工程は、契約時に提出した工程表に基づき完成までの予定出来高累計を記入する。３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。